## 预审批
序号 | 部门 | 班组 | 预计加班人员 | 加班日期 | 预计加班时间 | 加班原因 | 加班量化工作任务
1 | 技术I部 | 新风小组 | 李昱辉、孙云雷 | 2021-05-30 | 08:00-17:00 | 绘制全空气图纸 | 1、完成WHTJ-1800DL(A)图纸40%； 2、完成WHTJ-2000GL图纸40%； 3、根据车间生产情况，跟踪800GL-东方路的机器组装等。
|  | 电气小组 | 李相华 |  | 8:00-12:00 | 测试全热五管屏幕 | 测试逻辑点，五个。
|  | 恒温恒湿小组 | 杨晗晗 |  | 13:00-17:00 | 非标项目处理 | 湖北鼎智奇机电设备有限公司（HCR-ZC20/20 非标机 2台）项目系统部件选型、BOM编制。
|  | 测试小组 | 王晓刚,卞永健 |  | 8:00-17:00 | 测试 | 测试：ST-8156B
2 | 技术I部 | 恒温恒湿小组 | 杨晗晗 | 2021-05-31 | 17:00-19:00 | 非标项目处理 | 湖北鼎智奇机电设备有限公司（HCR-ZC20/20 非标机 2台）项目系统部件选型、BOM编制。
|  | 新风小组 | 孙云雷 |  | 17:00-19:00 | 绘制图纸 | WHTJ-1800DL（A）图纸绘制
3 | 技术I部 | 测试小组 | 王晓刚 | 2021-06-02 | 17:00-19:00 | 测试 | 转轮除湿机ZST-500D
4 | 技术I部 | 新风小组 | 李昱辉、孙云雷 | 2021-06-03 | 17:00-19:00 | 绘制图纸 | 北京云宗非标图纸、WHTJ-2000GL出图。
5 | 技术I部 | 加湿小组 | 牛梦麟 | 2021-06-04 | 17:00-19:00 | 绘制图纸 | 净化加湿器出图
6 | 技术I部 | 恒温恒湿小组 | 杨晗晗 | 2021-06-05 | 17:00-20:00 | 非标项目处理 | 上海越邦机电设备有限公司项目HCR-ZC25/25DBO BOM编制；
|  | 加湿小组 | 牛梦麟 |  | 18:00-20:00 | 图纸绘制 | 净化加湿器 下料图出图，核对
7 | 技术I部 | 电气小组 | 李相华 | 2021-06-06 | 8:00-17:00 | 做界面 | 做DC310V UI界面
|  | 电气小组 | 段朝锋 |  | 8:00-17:00 | 写程序 | 优化泳池165程序
|  | 加湿组 | 邱继伟 |  | 8:00-17:00 | 项目处理 | 华电华源生产改装
|  | 除湿小组 | 郭士鑫 |  | 13:00-17:00 | 机器测试 | GFE-D18-200CW测试
|  | 除湿小组 | 杜成帅 |  | 8:00-17:00 | 排风除湿机调试 | 排风除湿机GFE-D18-200CW调试
|  | 实验室 | 王晓刚 |  | 8:00-17:00 | 机器测试 | GFE-D18-200CW测试
|  | 实验室 | 吴有军 |  | 8:00-17:00 | 机器测试 | GFE-D18-200CW测试
|  | 新风小组 | 李昱辉 |  | 8:00-17:00 | 出差 | 西安全空气现场安装指导
|  | 新风小组 | 孙云雷 |  | 8:00-17:00 | 图纸绘制 | 完成全空气1800DL（A）的出图
|  | 恒温恒湿小组 | 杨晗晗 |  | 8:00-12：00 | 非标项目处理 | 湖北鼎智奇机电设备有限公司（HCR-ZC20/20 非标机 2台）项目系统件布局，管路绘制；
8 | 技术I部 | 恒温恒湿小组 | 李昊 | 2021-06-07 | 17：00-19：00 | 图纸绘制 | HCR-ZC2020 三维绘制。
|  | 恒温恒湿小组 | 杨晗晗 |  | 17：00-20：00 | 图纸绘制 | HCR-ZC2020 三维绘制。
9 | 技术I部 | 实验室 | 王晓刚 | 2021-06-08 | 17：00-19：00 | GFE-D18-200CW配毛细管实验 | 排风除湿机GFE-D18-200CW配毛细管实验
|  | 除湿小组 | 郭士鑫 |  | 17：00-19：00 | 芬尔系列改主板修改电箱图纸 | 完成芬尔系列改主板修改电箱图纸三维图
10 | 技术I部 | 恒温恒湿小组 | 杨晗晗 | 2021-06-09 | 17:00-20:00 | 非标订单处理 | 韩家宇HCR-ZC4040BOM编制，修改；
|  |  | 李昊 |  | 17:00-19:00 | 图纸绘制 | HCR-ZC2020 三维出图
|  | 新风小组 | 孙云雷 |  | 17:00-19:00 | 图纸绘制 | WHTJ-500GL-空壳机
11 | 技术I部 | 电气小组 | 段朝锋 | 2021-06-12 | 8:00-17:00 | 编写程序 | 湖北鼎智奇机电，机房空调（风冷）双系统 HCR-ZC20/20一用一备控制，自动切换程序处理及调试
|  |  | 李相华 |  | 8:00-17:00 | 编写程序 | 编写DC310V控制板程序、设计DC310V界面
|  | 除湿小组 | 党峥铎 |  | 8:00-17:00 | 跟踪测试 | 跟踪测试HEDE-58-PTC
|  | 实验室 | 王晓刚 |  | 8:00-17:00 | 测试机组 | HEDE-58-PTC配毛细管测试
|  |  | 吴有军 |  | 8:00-17:00 | 测试机组 | HEDE-58-PTC配毛细管测试
12 | 技术I部 | 电气小组 | 李相华 | 2021-06-13 | 8:00-17:00 | 编写程序 | 编写DC310V控制板程序、设计DC310V界面
|  |  | 田文超 |  | 8:00-17:00 | 编写逻辑 | 编写AC新风机逻辑
|  | 实验室 | 王晓刚 |  | 8:00-17:00 | 测试机组 | HEDE-58-PTC配毛细管测试
吴有军
|  | 除湿小组 | 郭士鑫 |  | 8:00-17:00 | 生产跟踪 | GZN-156L生产跟踪
13 | 技术I部 | 实验室 | 王晓刚 | 2021-06-19 | 17:00-22:00 | 测试机组 | 测试机组GST-480L
卞永健
14 | 技术I部 | 实验室 | 王晓刚 | 2021-06-20 | 8:00-17:00 | 测试机组 | 测试机组GST-480L
|  |  | 卞永健 |  | 8:00-17:00 | 测试机组 | 测试机组GST-480L
|  |  | 吴有军 |  | 8:00-17:00 | 测试机组 | 测试机组GST-480L
|  | 恒温恒湿小组 | 杨晗晗 |  | 8:00-17:00 | 非标订单设计 | HCR-ZC4040FBO-吉林省顺杰机电三维设计
|  |  | 李昊 |  | 8:00-17:00 | 非标订单设计 | HCR-ZC4040FBO-吉林省顺杰机电三维设计
|  | 电气小组 | 李相华 |  | 8:00-17:00 | 编写程序 | 进行DC310V控制板程序编写
|  |  | 段朝锋 |  | 8:00-17:00 | 测试及优化程序 | 进行泳池220程序调试及优化
15 | 技术I部 | 电气小组 | 李相华 | 2021-07-04 | 8:00-12:00 | 写软件 | 编写DC310V除湿机集控程序
16 | 技术I部 | 恒温恒湿小组 | 李昊 | 2021-07-04 | 8:00-12:00 | 非标订单设计 | HCR-ZC20SBO订单三维设计；
| 技术I部 | 恒温恒湿小组 | 杨晗晗 | 2021-07-04 | 8:00-12:00 | 非标订单设计 | HCR-ZC40FBO订单三维设计；

## 实际审批
序号 | 部门 | 班组 | 实际加班人员 | 实际加班人数 | 加班日期 | 实际加班时间 | 实际加班时长（h） | 实际完成工作任务 | 备注
1 | 技术I部 | 测试小组 | 王晓刚 |  | 2021-05-30 | 8:00-17:00 |  | 测试：ST-8156B
|  | 新风小组 | 李昱辉 |  |  | 8:00-10:00 13:00-17:00 |  | 完成WHTJ-2000GL图纸40%
|  |  | 孙云雷 |  |  | 8:00-10:00 13:00-20:00 |  | 完成WHTJ-1800DL(A)图纸40%
|  | 电气小组 | 李相华 |  |  | 8:00-12:15 |  | 测试全热5管4寸屏程序
|  | 恒温恒湿小组 | 杨晗晗 |  |  | 14:00-17:00 |  | 详细核算湖北鼎智奇机电设备有限公司（HCR-ZC20/20 非标机 2台）项目详细核算本项目成本增加数据，发武总，完成；系统部件选型、BOM编制，完成50%；HST-15W 测试报告审核，完成；HST-12GJ/HST-20GJ生产跟踪，现场问题处理；
2 | 技术I部 | 新风小组 | 孙云雷 |  | 2021-05-31 | 17:00-19:00 |  | WHTJ-1800DL（A）图纸结构的调整
|  | 恒温恒湿小组 | 杨晗晗 |  |  | 17:00-20:00 |  | 湖北鼎智奇机电设备有限公司（HCR-ZC20/20 非标机 2台）内机翅片换热器面积核算、流路分布、外形尺寸设计，分液头选型完成;丝管电加热（标准机型9kW，本项目要求24kW）结合翅片换热器外形尺寸考虑份3组，每组8kW，已将安装外形尺寸及功率、电压要求发供应商出图；热力膨胀阀、高低压截止阀选型确认,完成；
3 | 技术I部 | 测试小组 | 王晓刚 |  | 2021-06-02 | 17:00-19:00 |  | 测试ZST-500DW-ABL室内干球:20℃,室内湿球:15.14℃,室外干球35℃，300Pa,650m3/h，测除湿量。 室内干球:20℃,室内湿球:15.14℃,室外干球35℃，300Pa,500m3/h，测除湿量
4 | 技术I部 | 加湿小组 | 牛梦麟 |  | 2021-06-03 | 19:00-21：00 |  | 净化加湿器结构完善，出图。
|  | 新风小组 | 李昱辉、孙云雷 |  |  | 17:00-19:00 |  | XST-1000-北京云宗图纸完成，WHTJ-2000GL图纸完成。
5 | 技术I部 | 加湿小组 | 牛梦麟 |  | 2021-06-04 | 17：00-19：00 |  | 净化加湿器折弯图出图完成
6 | 技术I部 | 加湿小组 | 牛梦麟 |  | 2021-06-05 | 18：00-20：00 |  | 净化加湿器折弯图出图完成，大金八台机器保温棉烘棉
|  | 恒温恒湿小组 | 杨晗晗 |  |  | 17：:00-20:00 |  | 上海越邦机电设备有限公司项目HCR-ZC25/25DBO BOM编制，完成；
7 | 技术I部 | 除湿小组 | 杜成帅 |  | 2021-06-06 | 8:00-17:00 |  | 排风除湿机GFE-D18-200CW调试毛细管调试
|  | 除湿小组 | 郭士鑫 |  |  | 13:00-17:00 |  | 排风除湿机GFE-D18-200CW调试毛细管调试
|  | 实验室 | 王晓刚 |  |  | 8:00-17:00 |  | 排风除湿机GFE-D18-200CW配毛细管实验
|  | 实验室 | 吴有军 |  |  | 11:00-17:00 |  | 排风除湿机GFE-D18-200CW配毛细管实验
|  | 新风小组 | 孙云雷 |  |  | 8:00-17:00 |  | 完成WHTJ-1800DL（A）的图纸出图
|  | 新风小组 | 李昱辉 |  |  | 8:00-17:00 |  | 协助售后对西安全空气的拆装，目前完成50%
|  | 电气小组 | 李相华 |  |  | 8：00-17：00 |  | 完成部分DC310V界面，完成全热5管问题点修改
|  | 电气小组 | 段朝锋 |  |  | 8：00-17：00 |  | 完成泳池165程序优化，测试已完成30%
|  | 恒温恒湿小组 | 杨晗晗 |  |  | 8:00-18:00 |  | 1、吉林省顺杰机电工程有限公司（1台 HCR-ZC4040FBO-吉林省顺杰机电 1台）沟通，新建项目管理，下挂BOM，BOM编制，完成80%； 2、湖北鼎智奇机电设备有限公司（HCR-ZC20/20（顶送后回） 2台（左式、右式各1台））项目系统部件排布、铜管路规划，完成60%；
|  | 加湿小组 | 邱继伟 |  |  | 8：00-17：00 |  | 1. 跟踪华电华源生产改装（车间未生产） 2. 整理GJST-68L湿膜式加湿器图纸
8 | 技术I部 | 恒温恒湿小组 | 李昊 |  | 2021-06-07 | 17：00-20：00 |  | HCR-ZC2020 三维绘制，完成80%
|  |  | 杨晗晗 |  |  | 17:00-22:00 |  | 系统件、管路图排布、绘制，完成70%；
9 | 技术I部 | 新风小组 | 孙云雷 |  | 2021-06-08 | 17:00-18:00 |  | 跟踪车间组装WHTJ-1200DL（A）的机器
|  | 实验室 | 王晓刚 |  |  | 17：00-19：00 |  | 排风除湿机GFE-D18-200CW配毛细管实验
|  | 除湿小组 | 郭士鑫 |  |  | 18:00-20:00 |  | 绘制芬尔电控盒的布局
10 | 技术I部 | 新风小组 | 孙云雷 |  | 2021-06-09 | 17:00-20：30 |  | WHTJ-500GL-空壳机完成。
|  | 恒温恒湿 | 李昊 |  |  | 17：00-19:00 |  | HCR-ZC2020 三维出图。
11 | 技术I部 | 加湿小组 | 牛梦麟 |  | 2021-06-10 | 17：00-18：00 |  | 大金固定件补件，折弯跟踪，
12 | 技术I部 | 实验室 | 王晓刚 |  | 2021-06-12 | 8:00-17:00 |  | HEDE-58-PTC配毛细管测试
|  |  | 吴有军 |  |  | 10:00-17:00
|  | 新风小组 | 李昱辉、孙云雷 |  |  | 8:00-17:00 |  | 绘制WHTJ-3000GL图纸，XST-CF3000图纸
|  | 除湿小组 | 党峥铎 |  |  | 8:00-17:00 |  | 修改GZN-156L、GZN-120L图纸，70％。跟踪HEDE-58-PTC毛细管复位测试，50％。跟踪DZST-4800最后三台组装测试，已完成。
|  | 电气小组 | 李相华 |  |  | 8:00-17:00 |  | 1）编制新版MQTT通讯协议 2）编制中央除湿机MQTT通讯协议 3）测试全热5管、中央除湿的数据上传与下发测试 4）完成C310V中央除湿机4寸屏程序
|  | 电气小组 | 段朝锋 |  |  | 8:00-17:00 |  | 出差北京维修恒湿机
13 | 技术I部 | 实验室 | 王晓刚 |  | 2021-06-13 | 8:00-17:00 |  | 复位HEDE-58-PTC毛细管测试
|  |  | 吴有军 |  |  | 8:00-17:00
|  | 加湿小组 | 牛梦麟 |  |  | 8：00-12：00 |  | 湿膜恒湿720 棉尺寸出图，壁挂加湿器电控确认
|  | 除湿小组 | 郭士鑫 |  |  | 13:00-17:00 |  | 绘制除湿风盘工程图，修改GFE-D18-200CW的三维图
|  | 电气小组 | 段朝锋 |  |  | 8:00-17:00 |  | 出差北京维修恒湿机
|  |  | 李相华 |  |  | 8:00-17:00 |  | DC310V控制板 40% 1）完成DC310V全热5管4寸屏程序 2）编写DC310V控制板部分程序
|  |  | 田文超 |  |  | 8:00-17:00 |  | 编写新风机逻辑，已完成80%
14 | 技术I部 | 新风小组 | 李昱辉、孙云雷 |  | 2021-06-16 | 17:00-18:00 |  | 确认远洋城外加工钣金组装问题，跟踪WHTJ-1800DL机器组装测试
15 | 技术I部 | 实验室 | 王晓刚 |  | 2021-06-19 | 17:00-21:00 |  | 测试机组GST-480L
|  |  | 卞永健 |  |  | 17:00-18:00
16 | 技术I部 | 恒温恒湿小组 | 杨晗晗 |  | 2021-06-20 | 8:00-17:00 |  | HCR-ZC4040FBO-吉林省顺杰机电三维设计指导；HCR-ZC40FBO BOM编制、遗留问题处理，完成80%;
|  |  | 李昊 |  |  | 8:00-17:00 |  | HCR-ZC4040FBO-吉林省顺杰机电三维设计，完成50%
|  | 电气小组 | 段朝锋 |  |  | 8:00-17:00 |  | 测试ST-YCHW220-VI 三河志拓，四系统泳池机组PLC、触摸屏程序，完成85%
|  |  | 李相华 |  |  | 8:00-17:00 |  | 编制DC310V控制板程序，已完成
|  | 加湿组 | 牛梦麟 |  |  | 9：00-12：00 |  | 湿膜恒湿720生产跟踪
17 | 技术I部 | 新风小组 | 孙云雷 |  | 2021-06-21 | 17:00-18:00 |  | 加班跟踪车间组装WHTJ-1800DL(A)
18 | 技术I部 | 实验室 | 王晓刚 |  | 2021-06-22 | 17:00-22:00 |  | GFE-D18-200CW测试
19 | 技术I部 | 加湿小组 | 陈征 |  | 2021-06-23 | 17:00-20:00 |  | 出差上海，处理加湿组件支架问题
20 | 技术I部 | 恒温恒湿小组 | 李昊 |  | 2021-06-26 | 17：:00-18：:00 |  | HST-20 更改顶送风
20 | 技术I部 | 恒温恒湿小组 | 李昊 |  | 2021-06-26 | 17：:00-18：:00 |  | HST-20 更改顶送风
21 | 技术I部 | 新风小组 | 李昱辉 |  | 2021-06-27 | 8：00-12：00 |  | 整理全屋棉尺寸，绘制DX1000图纸。
|  | 测试组 | 吴有军 |  |  | 8：00-17：00 |  | 编制HST-20GJ-高精度PLC、触摸屏程序
22 | 技术I部 | 恒温恒湿小组 | 李昊 | 1 | 2021-07-03 | 17：00-19：00 | 2 | HCR-ZC20SBO 三维绘制
23 | 技术I部 | 恒温恒湿小组 | 李昊 | 2 | 2021-07-04 | 8：00-12：00 | 4 | HCR-ZC20SBO 三维绘制
|  |  | 杨晗晗 |  |  | 8:00-12:00 | 4 | HCR-ZC40FBO订单三维设计；
|  | 电气组 | 李相华 | 1 |  | 8：00-12：00 | 4 | 编写DC310V除湿机集控程序，已完成50%
24 | 技术I部 | 恒温恒湿小组 | 李昊 | 1 | 2021-07-06 | 17：00-19：00 | 2 | HCR-ZC40FBO 出图
25 | 技术I部 | 除湿小组 | 杜成帅 | 1 | 2021-07-11 | 8:00-17:00 | 8 | 跟踪GZN-156L安装，整理机器规格表
|  | 新风小组 | 李昱辉 | 1 |  | 8：00-17:00 | 8 | 跟踪指导卧式2000GL组装
|  | 电气小组 | 田文超 | 3 |  | 8:00-17:00 | 8 | 绘制ST-8240B（B)图纸及清单整理
|  |  | 段朝锋 |  |  | 8:00-17:00 | 8 | 京东HU10A HU15A,加湿器程序处理
|  |  | 李星宇 |  |  | 8:00-17:00 | 8 | 抽检仓库新来控制器 低配版四寸屏控制器装样机测试
26 | 技术I部 | 新风小组 | 孙云雷 | 1 | 2021-07-12 | 17：00-19:00 | 2 | 车间跟进WHTJ–DX1500陕西科尼和DX1000安装
27 | 技术I部 | 除湿小组 | 郭士鑫 | 1 | 2021-07-15 | 18：00-20：00 | 2 | ST-04-68-WAD-JC-R的工程图
28 | 技术I部 | 实验室 | 吴有军 | 1 | 2021-07-18 | 8:00-17:00 | 8 | 测试ZST-500DW-ABL
|  | 电气小组 | 田文超 | 4 |  | 13:00-17:00 | 4 | 处理酒窖机问题
|  |  | 段朝锋 |  |  | 8:00-17:00 | 8 | 京东恒湿机HS1510AF，双系统PLC、触摸屏程序基本完成
|  |  | 吴文生 |  |  | 8:00-17:00 | 8 | 协助焓差实验室测试海装转轮机器，测试智科控制器
|  |  | 李相华 |  |  | 8:00-17:00 | 8 | 设计产线测试工装 进度75%
|  | 新风小组 | 曾庆伟 | 1 |  | 8:00-17:00 | 8 | 处理新风机图纸
|  | 加湿小组 | 陈征 | 2 |  | 11：00-12:00 | 1 | 大金生产跟踪
|  |  | 孟龙 |  |  | 8：00-17：00 | 8 | 协助大金测试
29 | 技术I部 | 实验室 | 王晓刚 | 1 | 2021-07-21 | 17:00-18:00 | 1 | 测试WHTJ-500GL-P（A）
30 | 技术I部 | 新风小组 | 孙云雷 | 1 | 2021-07-22 | 17:00-18:00 | 1 | 组装TSQ-5.5KW电控组件
|  | 实验室 | 卞永健 | 1 |  | 17:00-19:00 | 2 | 测试WHTJ-500GL-P（A）
31 | 技术I部 | 实验室 | 吴有军 | 3 | 2021-07-23 | 17:00-21:00 | 4 | 测试GXJST-D38
|  |  | 卞永健 |  |  | 17:00-19:00 | 2 | 做HU15A样机
|  |  | 王晓刚 |  |  | 17:00-21:30 | 4.5 | 测试GXJST-D38
|  | 恒温恒湿小组 | 李昊 | 1 |  | 17:00-19:00 | 2 | 跟进产线，HST-15-FB三维处理
32 | 技术I部 | 恒温恒湿小组 | 李昊 | 1 | 2021-07-24 | 17:00-19:00 | 2 | 跟进产线，HST-15-FB 订单处理。
33 |  | 实验室 | 吴有军 | 2 | 2021-07-25 | 8:00-17:30 | 8 | 安装HS1510AF样机测试
|  |  | 王晓刚 |  |  | 13:00-17:30 | 4
|  | 恒温恒湿小组 | 许前、李昊 | 2 |  | 8:00-17:00 | 8 | STW140RA-3N 6P恒温恒湿机组室内、室外机 三维绘制
|  | 加湿组 | 牛梦麟 | 2 |  | 8：00-17：00 | 8 | 京东样机组装完成，测试
|  |  | 陈征 |  |  | 8:00-12:00 | 4 | 京东样机组装完成，测试
|  | 除湿小组 | 杜成帅、郭士鑫 | 2 |  | 8：00-17：00 | 8 | 安装京东样机
34 | 技术I部 | 除湿小组 | 郭士鑫 | 1 | 2021-07-28 | 17：00-18:30 | 1.5 | 安装除湿加湿风盘并调试
|  | 电气小组 | 李星宇 | 1 |  |  | 1.5 | 协助除湿小组安装除湿加湿风盘电控调试
35 | 技术I部 | 电气小组 | 李星宇 | 2 | 2021-08-01 | 8：00-17:00 | 8 | 测试除湿型风盘湿帘加湿控制器，整理测试问题 抽检仓库新来50升控制器
|  |  | 田文超 |  |  | 8：00-12：00 | 4 | 处理CJST-120L-485项目
|  | 管理小组 | 孙丽萍 | 1 |  | 8：00-17:00 | 8 | 做多乐信产品参数表格，打印铭牌，编制五恒全空气说明书，核对印刷物料，IMI维护产品型号。
|  | 转轮小组 | 王全超 | 1 |  | 8：00-12：00 | 4 | 海装10MW盐雾说明书沟通确认打印下发，10MW项目出厂检测报告，沟通系统更改参数，协助品质处理
|  | 加湿小组 | 牛梦麟 | 1 |  | 8：00-16：00 | 7 | CJST-240LM-央广云结构设计
36 | 技术I部 | 管理小组 | 孙丽萍 | 2 | 2021-08-03 | 17：00-19:00 | 2 | 整理导出芬尔除湿、新风、酒窖的BOM，发送给武玉伟武总
|  |  | 马玉馨 |  |  | 17:00-18:00 | 1 | 整理导出湿腾常规机BOM
|  | 恒温恒湿小组 | 许前 | 1 |  | 17:40-19:40 | 2 | HCR-ZC25SBO（上海冰乐制冷设备）系统及支架三维绘制
37 | 技术I部 | 加湿小组 | 苏咸臣 | 1 | 2021-08-04 | 17：00-19：30 | 2.5 | CJST-350LM-M6机组结构设计
38 | 技术I部 | 加湿小组 | 苏咸臣 | 1 | 2021-08-05 | 17：00-19：30 | 2.5 | CJST-350LM-M6机组结构设计
|  | 恒温恒湿 | 许前 | 1 |  | 17：30-19：30 | 2 | STW260RA-3N（无锡恒优环境）外机结构设计更改
39 | 技术I部 | 转轮小组 | 王全超 | 1 | 2021-08-08 | 8:00-12:00 | 4 | 上海津和项目小批量试制生产跟进；诺一迈尔医学科技项目画图
|  | 新风小组 | 曾庆伟 | 1 |  | 8：00-17:00 | 8 | 处理全空气问题及说明书
|  | 恒温恒湿 | 许前 | 1 |  | 8：00-17:00 | 8 | 1、HST-52-W（无锡恒优环境）内机系统配件及系统管路三维设计及细节调整 2、广州中丞项目外机生产组装处理问题
|  | 除湿小组 | 杜成帅 | 1 |  | 8：00-17:00 | 8 | 修改优化现有吊顶机储水盒
40 | 技术I部 | 恒温恒湿 | 许前 | 1 | 2021-08-11 | 17：30-19：00 | 1.5 | HCR-XA6FBO（上海峰尚）系统三维设计绘制
|  | 管理小组 | 孙丽萍 | 1 |  | 17:00-19:00 | 3 | IMI系统维护除湿、新风、加湿、转轮的机器重量以及产品包装尺寸，上传加湿小组非标机资料。
41 | 技术I部 | 电气组 | 吴文生 | 1 | 2021-08-11 | 17:00-19:00 | 2 | 线体支援 | 加班费
42 | 技术I部 | 电气组 | 吴文生 | 4 | 2021-08-12 | 17:00-19:00 | 2 | 线体支援 | 加班费
|  |  | 田文超 |  |  |  | 2 |  | 调休
|  | 转轮小组 | 王全超 |  |  |  | 2 |  | 调休
|  | 测试小组 | 闫明兴 |  |  |  | 2 |  | 调休
43 | 技术I部 | 电气组 | 吴文生 | 4 | 2021-08-13 | 17:00-19:00 | 2 | 线体支援 | 加班费
|  |  | 田文超 |  |  |  | 2 |  | 调休
|  | 转轮小组 | 王全超 |  |  |  | 2 |  | 调休
|  | 测试小组 | 闫明兴 |  |  |  | 2 |  | 调休
44 | 技术I部 | 恒温恒湿小组 | 李昊 | 1 | 2021-08-14 | 17：00-18：00 | 1 | HCR-XA6FBO 三维处理下发
45 | 技术I部 | 除湿小组 | 杜成帅 | 1 | 2021-08-15 | 8:00-18:00 | 9 | 调试ST-8480B-G40
|  | 电气小组 | 李相华 | 1 |  | 8:00-17:00 | 8 | 编写NTC测试工装程序
46 | 技术I部 | 实验室 | 吴有军 | 1 | 2021-08-15 | 10:00-17:00 | 6 | 测试：ST-8480
47 | 技术I部 | 新风小组 | 孙云雷 | 1 | 2021-08-16 | 17:00-19:30 | 2.5 | 实验室测机器，帮忙弄风管
|  |  | 李昱辉 | 1 |  | 17：00-18：00 | 1 | 处理测试机器
|  | 加湿小组 | 苏咸臣 | 1 |  | 17：00-19：00 | 2 | CJST-350LM-M6机组图纸输出
|  |  | 孟龙 | 1 |  | 17：00-19：00 | 2 | M6钣金清单整理
|  | 样机组 | 闫明兴 | 1 |  | 17：00-19：00 | 2 | 线体支援 | 调休
|  | 电气小组 | 田文超 | 2 |  | 17：00-19：00 | 2 | 线体支援 | 调休
|  |  | 吴文生 |  |  | 17：00-19：00 | 2 | 线体支援 | 加班费
|  | 测试小组 | 吴有军 | 1 |  | 17：00-19：00 | 2 | 机器测试
|  | 转轮小组 | 王全超 | 1 |  | 17：00-19：00 | 2 | 线体支援 | 调休
合计 |  |  |  | 10 |  |  | 23.5