## 待办事项列表
某在线商城待办事项列表
日期：2018年10月23日
是否完成？ | 1.服务器 | 截止时间 | 注释
a | 正在计划 |  | 如果购买能用的最低配置一个月166元，按年付费只需要付10个月的费用。
a | 准备
a | 申请阿里云的免费服务器(第一次注册企业用户可获得最高6个月的免费使用期限) |  | 企业注册阿里云账号可以直接使用企业名称注册
a | 企业认证
a | 任务1.提供营业执照复印件盖公章拍照(或营业执照原件拍照)
a | 任务2.提供一个对接手机号，需要配合申请，后期可以更换手机号
a | 文书工作：提供注册好的阿里云账号及密码(注册的手机号需要配合登陆)
提交
后续工作
是否完成？ | 2.域名 | 截止日期 | 注释
a | 正在计划 |  | 首年费用大概50元左右，第二年开始基本都是69元
a | 准备
a | 申请域名
a | 域名备案
a | 域名解析
a | 绑定在线商城网站
a | 任务1.提供域名名称
a | 任务2.提供公司法人的身份证正反面拍照
a | 文书工作：提供注册好的域名
提交
后续工作
是否完成？ | 3.商城展示信息 | 截止时间 | 注释
a | 正在计划
a | 准备
a | 任务1.LOGO
任务2.分类信息
任务3.首页banner(4到5张)
a | 任务4.公司具体位置
文书工作:公司营业项目，具体到各大分类及产品
提交
后续工作
是否完成？ | 4.微信公众号(服务号) | 截止时间 | 注释
a | 正在计划 |  | 需要邮箱以及绑定管理员微信(可以购买阿里云之后申请免费企业邮箱，50个账号)
a | 准备 |  | 微信服务号认证(每年300元)
a | 申请微信公众号(服务号)
a | 企业认证
a | 任务1.提供营业执照复印件盖公章拍照(或营业执照原件拍照)
a | 任务2.微信服务号认证(开户行信息拍照)
a | 任务3.运营人员的身份证正反面拍照
a | 文书工作：提供注册好的微信公众号用户名和密码
a | 提交
a | 后续工作
是否完成？ | 5.微信商户平台 | 截止时间 | 注释
a | 正在计划 |  | 注册好微信公众号之后，在前台页面申请开通微信支付并注册微信商户平台
a | 准备
a | 申请微信商户平台
企业认证
任务1.安装支付证书，并认证，设置微信支付授权目录
任务2.微信支付密钥/API密钥
文书工作：提供注册好微信支付商户号，微信支付密钥
提交
后续工作
是否完成？ | 6.微信小程序 | 截止时间 | 注释
a | 正在计划 |  | https://www.kancloud.cn/justdoit2018/xcxapply/683048
a | 准备
a | 注册小程序
企业认证
任务1.在申请好的微信公众号(服务号)里面申请小程序
任务2.小程序开通微信支付(绑定已有微信支付商户)
文书工作：小程序ID(AppID),小程序密钥(AppSecret),小程序微信支付商户号,小程序微信支付API密钥
提交
后续工作
是否完成？ | 7.支付宝 | 截止时间 | 注释
| 正在计划 |  | https://b.alipay.com
准备
申请开通支付宝商家
企业认证
任务1.申请手机网站支付
任务2.申请电脑网站支付
文书工作：支付宝帐户，交易安全校验码，合作者身份ID，接口类型
提交
后续工作
是否完成？ | 8.云旺/商桥 | 截止时间 | 注释
| 正在计划 |  | https://www.kancloud.cn/justdoit2018/ypmall/685690
准备
申请开通云旺/商桥
企业认证
任务1.申请企业用的阿里旺旺，并绑定
任务2.跟手机端千牛app绑定
文书工作：注册好的阿里旺旺账号密码
提交
后续工作
是否完成？ | 9.阿里短信 | 截止时间 | 注释
| 正在计划 |  | https://dayu.aliyun.com/
| 准备 |  | 用多少算多少(0.045元)，也可购买短信包(0.025元，5000条使用期限1年)
申请开通阿里大鱼短信
企业认证
任务1.申请企业用的阿里旺旺，并绑定
任务2.跟手机端千牛app绑定
文书工作：短信服务账户，短信服务密码，短信签名
提交
后续工作
是否完成？ | 10.SSL(HTTPS)安全证书 | 截止时间 | 注释
a | 正在计划 |  | https://www.kancloud.cn/justdoit2018/yp/684957
a | 准备 |  | 前期可不申请，后期牵扯到支付如果有条件尽量使用(原因:HTTP协议传输的数据都是未加密的，HTTPS协议传输都是加密的。)
a | SSL(HTTPS)安全证书申请 |  | 申请https需要一定的费用。
a | 企业认证
a | 任务1.申请证书并并补全信息
a | 任务2.按照部署环境提供相应证书
a | 文书工作：提供HTTPS证书包
提交
后续工作
是否完成？ | 11.邮件服务 | 截止时间 | 注释
正在计划
| 准备 |  | 尽量使用企业邮箱进行绑定
邮件通知提醒
企业认证
任务1.配置SMTP邮件服务
任务2.邮件服务器要求加密连接(SSL)
文书工作：提供发送邮件提醒的邮件账号密码，服务器端口（默认445）
提交
后续工作
是否完成？ | 12.快递100 | 截止时间 | 注释
| 正在计划 |  | https://www.kuaidi100.com/openapi/applyapi.shtml
| 准备 |  | 免费版每天100单，专业版需要收费(365元/年)
快递100API申请
企业认证
任务1.快递100API申请
文书工作：快递100API
提交
后续工作